## Sheet1
Date | Heure | Responsible | Résumé | Détails
2026-01-08 | 10:00 | Jay | Lancement officiel + cadrage technique | Architecture définie (Next.js + Gateway FastAPI + service d’analyse) + planification des tâches et workflow Git.
2026-01-08 | 13:00 | Eman | Initialisation dépôt + structure de projet | Création arborescence (frontend/backend/services) + fichiers de base (README, .gitignore, env template).
2026-01-09 | 10:00 | Jay | Backend analyse phishing (base multi-agent) + endpoints | Implémentation endpoint /analyze + réponse JSON (label/confiance/tags) et tests via Postman/curl.
2026-01-09 | 13:00 | Eman | Frontend Next.js + UI scaffolding | Setup Next.js + Tailwind/ShadCN + pages principales (Accueil/Analyse/Dashboard) avec navigation.
2026-01-10 | 10:00 | Jay | Intégration page Analyze (front ↔ back) + corrections API | Connexion UI: API, gestion loading/erreurs et corrections de bugs d’intégration.
2026-01-10 | 13:00 | Eman | Authentification (email/password + Google) + UI | Ajout login/signup + Google provider + gestion session et pages protégées.
2026-01-13 | 10:00 | Jay | Dashboard + historique + graphiques | Ajout historique et stats/charts sur dashboard avec améliorations navigation et correctifs.
2026-01-14 | 13:00 | Jay | Préparation déploiement + documentation | Mise à jour README + ajustement requirements pour éviter erreurs de build (Render/Vercel).
2026-01-15 | 10:00 | Eman | Robustesse IA + corrections de stabilité | Gestion quota Gemini (fallback/rotation) + prévention doublons historique + fix userGuess UI.
2026-01-16 | 10:00 | Eman | Daily micro-lessons + streak + XP | Implémentation leçons quotidiennes avec progression gamifiée et intégration UI.
2026-01-17 | 10:00 | Jay | Dataset réel + correction matching (NaN) + amélioration coach | Remplacement dataset, fix NaN similarity et amélioration rendu réponses (sans markdown parasite).
2026-01-18 | 10:00 | Jay | CI/CD GitHub Actions + checks analysis-service | Mise en place workflows CI front/back et ajouts de checks dédiés au service d’analyse.
2026-01-19 | 10:00 | Eman | Extraction analyse en microservice + routage via gateway | Refactor gateway→analysis-service, stabilisation contrat API et tests d’intégration end-to-end.
2026-01-20 | 10:00 | Jay | Optimisation démarrage (lazy-loading dataset) gateway + analysis | Lazy-load du dataset pour éviter timeouts de démarrage et améliorer performance en déploiement.
2026-01-22 | 10:00 | Jay | Refactor dashboard en sections (Gmail, lessons, progress) | Découpage du dashboard en sections dédiées pour meilleure lisibilité et maintenance.
2026-01-23 | 13:00 | Jay | Documentation (README) + merge dashboard | Mise à jour README et consolidation via merge PR avec vérification post-merge.
2026-01-24 | 10:00 | Eman | Prototype mobile Expo + navigation + UI scaffold | Initialisation Expo (React Native) avec navigation de base et écrans principaux.
2026-01-26 | 10:00 | Eman | Mobile: parité UI + Auth + API integration | Alignement UI mobile avec web, ajout Firebase auth, intégration API + CORS/logs + doc setup mobile.
2026-01-26 | 13:00 | Jay | UI polishing (cartes, profondeur visuelle) | Ajout ombres légères et ajustements UI pour rendre l’interface plus professionnelle.
2026-01-27 | 22:00 | Jay | Mobile delivery: PWA installable + pivot Expo | Conversion vers PWA installable (Add to Home Screen) et nettoyage/ajustements de l’approche Expo.